## Sheet1
Projekat | Projektni menadzer | Učesnik na projektu | Faza | Ocekivani datum početka | Ocekivani datum završetka | Realni datum početka | Realni datum završetka
Gis rana detekcija pozara koriscenjem LoEaWan senzora | Aleksandar Peulić | Marija Popović | Iniciranje projekta | 12.1.2023. | 14.1.2023. | 2023-01-12 | 2023-01-14
Gis rana detekcija pozara koriscenjem LoEaWan senzora | Aleksandar Peulić | Marija Popović | Planiranje projekta | 14.1.2023. | 14.1.2023. | 2023-01-14 | 2023-01-14
Gis rana detekcija pozara koriscenjem LoEaWan senzora | Aleksandar Peulić | Marija Popović | Realizacija, pracenje I kontrola | 14.1.2023. | 15.1.2023. | 2023-01-14 | 2023-01-15
Gis rana detekcija pozara koriscenjem LoEaWan senzora | Aleksandar Peulić | Marija Popović | Zatvaranje | 15.1.2023. | 16.1.2023. | 2023-01-15 | 2023-01-16